## Dashboard
WiBe Light - Dashboard
Kreis Digitalingen (30.000 EW) · Antragsdigitalisierung
MONETAERE GESAMTBEWERTUNG · 5 Jahre
| Kategorie | Szenario 0 | Szenario 1 | Delta | Bewertung
Einmalige Kosten
Laufende Kosten
Gesamtkosten
Einsparungen
Netto-Ergebnis
QUALITATIVE BEWERTUNG · Nutzwertanalyse
NWA-Gesamtscore (max 5.00)
GESAMTEMPFEHLUNG
Die Alternative ist ueber 5 Jahre wirtschaftlich vorteilhaft. Amortisationsdauer: 1.0 Jahre.
Andre Claassen · Strategiefreigabe (OKR + WiBe) · info@andreclaassen.de

## Szenario 0 - Status Quo
WiBe Light - Szenario 0 - Status Quo
Nr. | Kostenkategorie | Anmerkungen / Quelle | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | SUMME (5J)
A - EINMALIGE KOSTEN
A1 | Projektmanagement & Beratung | Kein Projekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | Beschaffung & Implementierung | Kein Projekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3 | Organisationsentwicklung & Change | Kein Projekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4 | Schulung & Einfuehrung | Kein Projekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Einmalige Kosten
B - LAUFENDE KOSTEN
B1 | Betrieb & Wartung | Bestehende Systeme
B2 | Personalkosten (lfd.) | ~2.5 VZAe
B3 | Externe Dienstleistungen (lfd.) | Keine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B4 | Sonstige laufende Kosten | Papier, Porto, Druck etc.
Summe Laufende Kosten
GESAMTKOSTEN (A+B)
C - MONETAERE EINSPARUNGEN
C1 | Personalkosteneinsparungen | Status Quo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Sachkosteneinsparungen | Status Quo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3 | Prozessoptimierung (monetarisiert) | Status Quo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Einsparungen
NETTO-ERGEBNIS · Kosten - Einsparungen
Andre Claassen · Strategiefreigabe (OKR + WiBe) · info@andreclaassen.de

## Szenario 1 - Alternative
WiBe Light - Szenario 1 - Alternative
Nr. | Kostenkategorie | Anmerkungen / Quelle | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | SUMME (5J)
A - EINMALIGE KOSTEN
A1 | Projektmanagement & Beratung | Ext. Beratung, int. PM, Vergabe |  | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | Beschaffung & Implementierung | Software, Integration |  | 0 | 0 | 0 | 0
A3 | Organisationsentwicklung & Change | Prozessanalyse, Soll-Konzept |  | 0 | 0 | 0 | 0
A4 | Schulung & Einfuehrung | Schulung Sachbearbeiter, Pilotphase |  | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Einmalige Kosten
B - LAUFENDE KOSTEN
B1 | Betrieb & Wartung | SaaS-Gebuehren, Updates, Support
B2 | Personalkosten (lfd.) | ~1.0 VZAe
B3 | Externe Dienstleistungen (lfd.) | Ext. Support, Customizing
B4 | Sonstige laufende Kosten | Restkosten
Summe Laufende Kosten
GESAMTKOSTEN (A+B)
C - MONETAERE EINSPARUNGEN
C1 | Personalkosteneinsparungen | ~1.5 VZAe Freistellung | 0
C2 | Sachkosteneinsparungen | Papier, Porto, Archiv reduziert | 0
C3 | Prozessoptimierung (monetarisiert) | Kuerzere Durchlaufzeiten, weniger Fehler | 0
Summe Einsparungen
NETTO-ERGEBNIS · Kosten - Einsparungen
Andre Claassen · Strategiefreigabe (OKR + WiBe) · info@andreclaassen.de

## Parameter
WiBe Light - Annahmen & Parameter (Steuerzentrale)
Gelb hinterlegte Zellen sind editierbar - alle Tabellenblaetter rechnen automatisch neu.
Projektinformationen
Organisation / Kommune | Kreis Digitalingen (30.000 EW)
Projekttyp | Antragsdigitalisierung
Verantwortlich | Demo
Startjahr der Betrachtung | 2026
Betrachtungszeitraum (Jahre) | 5
Annahmen / Eingabe-Treiber
Jaehrliche Kostensteigerung | 2% | Inflation p.a.
Personalkosten-Steigerungsfaktor | 1.7 | AG-Anteile, Gemeinkosten
Personalkosten je VZAe / Jahr (Basis) | 48000 | vor Steigerungsfaktor
Betroffene VZAe | 2.5
Vorgangsvolumen pro Jahr | 8000
Sachkosten pro Vorgang | 1.5
Erwartete Zeitersparnis | 60%
Investitionskosten (gesamt) | 78000
Anteil Projektmanagement | 30%
Anteil Beschaffung | 45%
Anteil Change-Management | 15%
Anteil Schulung | 10%
Wartungsanteil (lfd., % d. Investition) | 18%
Abgeleitete Werte (berechnet)
Personalkosten je VZAe (inkl. Faktor)
Personalkosten Status Quo (lfd.)
Sachkosten Status Quo
Wartung pro Jahr (Alternative)
Personalkosten Alternative (lfd.)
Personalkosteneinsparung p.a.
Sachkosteneinsparung p.a.
Prozessoptimierung p.a.
Andre Claassen · Strategiefreigabe (OKR + WiBe) · info@andreclaassen.de

## Nutzwertanalyse
Nutzwertanalyse (NWA) - Qualitative Bewertung
Nr. | Bewertungskriterium | Gewichtung | Score Sz 0 | Gewichtet Sz 0 | Score Sz 1 | Gewichtet Sz 1 | Anmerkungen
Q1 | Buergerzufriedenheit / Servicequalitaet | 20% | 2 |  | 4 |  | Digital: schnellere Bearbeitung, 24/7 verfuegbar
Q2 | Prozessqualitaet / Fehlerreduktion | 20% | 2 |  | 5 |  | Digital: 6 Min statt 15 Min, medienbruchfrei
Q3 | Rechtssicherheit / Compliance | 15% | 2 |  | 4 |  | Digital: revisionssichere Archivierung, Compliance
Q4 | Mitarbeiterzufriedenheit | 15% | 2 |  | 4 |  | Digital: weniger Routinearbeit, mehr Facharbeit
Q5 | Zukunftsfaehigkeit / Skalierbarkeit | 15% | 2 |  | 4 |  | Digital: skalierbar, zukunftsfaehig, integrierbar
Q6 | Datenschutz / IT-Sicherheit | 15% | 3 |  | 3 |  | Beide: Datenschutzanforderungen muessen erfuellt werden
GESAMTSCORE (max 5.00)
Andre Claassen · Strategiefreigabe (OKR + WiBe) · info@andreclaassen.de

## Vergleich & Visualisierung
WiBe Light - Vergleich & Visualisierung
Kreis Digitalingen (30.000 EW) · Antragsdigitalisierung
KOSTENVERGLEICH
Kategorie | Szenario | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | SUMME
Gesamtkosten | Status Quo
Gesamtkosten | Alternative
Einsparungen | Status Quo
Einsparungen | Alternative
Netto-Ergebnis | Status Quo
Netto-Ergebnis | Alternative
DELTA NETTO (Sz1 - Sz0)
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | SUMME
Delta pro Jahr
Kumuliert
AMORTISATION
Amortisationsdauer | 1.0 Jahre
Wirtschaftlichkeit
DIAGRAMMDATEN - Netto-Ergebnis pro Jahr
Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Status Quo
Alternative
Andre Claassen · Strategiefreigabe (OKR + WiBe) · info@andreclaassen.de

## Anleitung
WiBe Light - Kurzanleitung
1. Annahmen steuern: Im Sheet 'Parameter' die gelb hinterlegten Treiber anpassen - die gesamte Mappe rechnet automatisch neu.
2. Status Quo analysieren: Im Sheet 'Szenario 0' die abgeleiteten Kosten nachvollziehen (Formeln referenzieren das Parameter-Sheet).
3. Alternative bewerten: Im Sheet 'Szenario 1' Investition, laufende Kosten und Einsparungen pruefen.
4. NWA betrachten: Im Sheet 'Nutzwertanalyse' Gewichtung und Scores der 6 Kriterien anpassen.
5. Vergleich & Dashboard: Delta, Amortisation, Diagramm und Gesamtempfehlung ablesen.
Andre Claassen · Strategiefreigabe (OKR + WiBe) · info@andreclaassen.de